## Sheet1
序号 | 视觉相关事项 | tapd | 情况 | 主要人力 | DDL
已提交需求的
1 | 阿拉伯语小礼物设计 | https://www.tapd.cn/56924756/prong/stories/view/1156924756001492797 | 一期就提了11个，目前完成两个纯静态的，其他带效果的，静态的，目前无限延期 | 芝士 | 序号10需要在9/30前，
2 | 普通小礼物设计 | https://www.tapd.cn/56924756/prong/stories/view/1156924756001496625 | 基本从tika那翻出来了，还差咖啡、土耳其咖啡、蛋糕、一束鲜花类似这种静态礼物 | 芝士
3 | VIP1-5的设计，包含 ①头像框 ②入场（vip1缺） ③飘屏 ④资料卡 ⑤大图标（动/静）、小图标 ⑥麦上波纹 ⑦聊天气泡（vip1缺） | https://www.tapd.cn/56924756/prong/stories/view/1156924756001511402 | 目前只完成了vip2，且vip2还缺聊天气泡、头像框、入场、波纹。 VIP1和3目前排期到21号，vip4和vip5暂未排期 | 酚酞+芝士
4 | 币商头像框 | https://www.tapd.cn/56924756/prong/stories/view/1156924756001511766 | 专属币商的头像框 | 芝士
5 | 骆驼周榜前三及水果机周榜前三的奖励头像框 | https://www.tapd.cn/56924756/prong/stories/view/1156924756001513445 | 参与游戏上榜的头像框 | 芝士
6 | 飘屏视觉：成为cp，开出红包等 | https://www.tapd.cn/56924756/prong/stories/view/1156924756001513647 |  | 酚酞
7 | 一期，持续30天的三个活动的所有奖励，包括 ①15个头像框 ②4个座驾+4个入场 ③仅能送vip1 | / | 全部从tika那获取，没安排设计介入，tika资源已尽
8 | 定制礼物的框架 | https://www.tapd.cn/56924756/prong/stories/view/1156924756001499699 | 暂未有具体排期，但用户已强烈要求 | 灰尽
9 | 可供销售或活动用的个人资料卡背景 | https://www.tapd.cn/56924756/prong/stories/view/1156924756001499580 | 暂未有具体排期，顺延
10 | 宝箱新增5+个及样式 | / | 已排需求，设计需要2-2.5天 | 酚酞
11 | 轮盘 | / | 已排需求，产品原型在画，尚未排期 | 酚酞
12 | cp榜奖励 | / | 需要有cp情侣头像框、定制资料卡、定制cp双人礼物 | ？
未提交需求的
12 | 动态礼物 | / | 未安排，本来暂时打算全从商城采购，但是商城内较符合中东习惯的已偏少，tika的340+礼物已经被产品挑过5、6轮了，需要尽快有中东线动态礼物设计的工作流
13 | 带音乐的定制国旗及建筑物礼物 | / | 未安排，之前Ahmad已提供音乐，与灰尽一起已经尝试了将国旗礼物拼入音乐，但Ahmad提醒说有音乐的国旗礼物应当另外设计，需要有烟火、国家建筑等样式
14 | 红包 | / | 红包功能
15 | 捕鱼 | / | 捕鱼游戏
16 | ludo的迭代优化 | / | 榜单及榜单奖励，骰子、骰子装饰、棋盘装饰，新增观战功能等
17 | 更多游戏 |  | 棋牌、德州、剪刀石头布、动物园轮盘等
18 | 新增更高贵族等级及魅力等级的样式，以及等级达到后送的入场 | / | 50级不够了，等级到了也要有不同视觉
19 | 勋章系统 | / | 各类游戏前三的勋章，送礼的成就勋章，cp的成就勋章，语聊房靓号的成就勋章等
20 | 十月对九月用户的奖励 | / | 预计需要①3个用户头像框；②3个聊天气泡；③3个资料卡背景；③房间头像框3个
21 | 十月例行活动的奖励（充值、签到、活跃） | / | 预计需要①2个用户头像框；②入场2个；③座驾靠商城买，UI不用画；④新的礼物！
22 | PK功能 | / | 需要较多视觉，有房间内pk和房间对房间pk的玩法
23 | 麦上表情包 | /